## PA
Plano de Ação (Action Plan)
|  |  |  | STATUS: |  |  |  | 50%
|  |  |  | Executado (Executed) | 38 |  |  | 27.63%
|  |  |  | Em execução (Running) | 21 |  |  | 5.263%
|  |  |  | Atrasada (Delay) | 4 |  |  | 11.84%
|  |  |  | Aberta (Open) | 9
Data de abertura (Initial Date): | 30/11/2025 |  |  | Cancelada (Canceled) | 0 |  |  | 5.263%
|  |  |  | Em espera (Stand by) | 4
Data de atualização (Update Date): | 28/07/2026 |  |  | Total | 76
Assunto (Topic): | P.A
Responsável (Responsible): | Jucieli de Lima
Descrição do fato (Description of the event) |  | Causa (Reason) | Ação (Action) | Indicador (Indicator) | Setor (Deposit) | Responsável (Responsible) | Prazo (Deadline) | Status | Observações (Remarks)
Mudança de Layout |  | Arranjo fisico com excesso de movimentação | Alterar a posição das prensas/Laser/Maquinas | Performance | Estamparia | Manutenção | 30/09/2026 | Em execução (Running)
Estado atual das prensas em degradação |  | Não tem um resposável para fazer periodicamente as manutenções | Criar OP TPM | Disponibilidade | Estamparia | Industrial |  | Aberta (Open)
Alto indice de Sucata e Retrabalho |  | Falta de Controle (Ciclo de inspeção) | Confeccionar FTI com registros de cada peça com ciclo de inspeção analisando a criticidade por modelo. | Qualidade | Estamparia | Engenharia de Produto | 10/07/2026 | Atrasada (Delay) | Ação esta em transito junto a engenharia e TI
|  |  | Após confecção das FTI - Treinar toda equipe | Qualidade | Estamparia | Qualidade |  | Em espera (Stand by)
|  |  | Avaliar gabaritos existentes e confeccionar novos caso for necessário | Qualidade | Estamparia | Engenharia de Processos | 30/08/2026 | Em execução (Running)
|  | Falta de contentores adequados | Confeccionar contentores/bancadas que atendam a dinamica da operação, reduzindo tempo e movimentos que não agregam valor a operação. | Qualidade | Estamparia | Manutenção | 10/09/2026 | Aberta (Open) | Alta demanda
Tempo dedicado a setup superior a média estabelecida (20min) |  | Falta dos recursos necessários | Diminuir tempo de Setup ON - Confeccionar carrinho para troca rápida, padronizar parafusos/presilhas (verificar altura das ferramentas) estudar e analisar viabilidade de realizar a fixação por chave de impacto e/ou chave catraca sendo pneumática ou manual. Fazer treinamento com a equipe de troca rápida, definir e monitorar tempo médio de setup. | Disponibilidade | Estamparia | Manutenção | 30/01/2026 | Executado (Executed)
Baixa taxa de Performance |  | Cronoánalise desatualizada | Atualizar Cronoánalise | Performance | Estamparia | Engenharia de Processos | 20/11/2026 | Em execução (Running)
|  | Falta de Acompanhamento | Gestão visual - Colocar quadro de apontamento de produção HORA-HORA em cada prensa para fazer o monitoramento da produção realizada em tempo real e/ou quadro coletivo. | Performance | Estamparia | Industrial | 10/02/2026 | Executado (Executed)
Baixa taxa de Performance |  | Postos inadequados | Ergonomia- Ajustar postos de trabalho, diminuir a quantidade de movimentos ajustando bancadas/carrinhos. Utilizando cadeiras na posição semi-sentado, tapetes antifádiga. | Performance | TODOS | Engenharia de Processos | 15/08/2026 | Em execução (Running)
Disparidade de estoque |  | Não tem uma área para estoque de peças acabadas - identificada e endereçada | Definir área para estoque de peças acabadas e peças em estoque intermediário - fazer levantamento de contentores e padronizar os mesmos de forma que possa ter um estoque de peças acabadas verticalizado - endereçado. | Melhoria continua | TODOS | Engenharia de Processos | 30/08/2026 | Em execução (Running) | Aguardando a alteração do Layout - Layout Concluido, área pintada, falta realizar endereçamento.
Baixa taxa de Performance |  | Falta de Controle por operação critica | Elaborar/melhorar carta de Controle contendo todos os motivos que interferem diretamente nos KPI's de Performance Disponibilidade e Qualidade. | Performance | TODOS | Industrial | 30/12/2026 | Aberta (Open)
|  |  | Treinamento com liderança e Produção sobre apontamento produtivo, destacando a importância/ganhos da informação correta; | Performance | TODOS | Qualidade | 30/12/2026 | Em espera (Stand by)
Ausencia de informações |  | Não é controlado Kpi de Disponibilidade,Qualidade e Performance | Elaborar Planilha de OEE, com acompanhamento sistemático de toda a liderança e operação - Reunião semanal com as áreas de apoio com elaboração de Plano de ação sobre os agentes causadores de improdutividade; | Melhoria continua | TODOS | Industrial | 30/12/2026 | Em espera (Stand by)
|  |  | Desenvolver projeto de engajamento de Performance com bonificação - Definição de metas; | Melhoria continua | TODOS | Industrial | 30/12/2026 | Aberta (Open)
|  |  | Confeccionar quadro de gestão a vista com os principais indicadores da área - Realizar reunião de BOM DIA diariamente Lideres junto com os seus liderados; | Melhoria continua | TODOS | Industrial | 10/12/2025 | Executado (Executed)
Falta de Identificação |  | Falta confeccionar contentores e pintar com as cores correspondentes a cada analise | Confeccionar e pintar contentores em amarelo para peças em análise | Melhoria continua | TODOS | Manutenção | 30/12/2025 | Executado (Executed)
Alto indice de Sucata e Retrabalho devido a estética da camada aplicada |  | Equipamento em condições inadequadas | Plano de limpeza cabines - Definir operador e plano de limpeza das cabines. - Queima e alinhamento de gancheiras e ganchos- Inspeção de Pistolas, trocas de bicos, análise de cabos. | Qualidade | Pintura/Esm. | Industrial | 30/12/2025 | Executado (Executed)
Proteções das prensas danificadas |  | Batidas com empilhadeiras e demais | Instalar guarda-corpo impedindo acesso | Segurança | Estamparia | Engenharia de Processos | 30/12/2026 | Em execução (Running)
Desbalanceamento para previsões Demanda/M.O |  | Falta de um relatório de carga máquina. | Criar Carga máquina dinamico que permita visualização de cenários com todos os modelos de produtos fabricados. | Melhoria continua | TODOS | Industrial | 30/03/2026 | Executado (Executed)
Prensas sem proteções para as mãos |  | Prensas desadequadas da norma de segurança, oferecendo risco para os operadores. | Confeccionar proteção para as mãos afim de evitar possíveis acidentes e adequar as prensas. | Segurança | Estamparia | Manutenção | 20/10/2026 | Em execução (Running)
Ocisosidade/gargalos nas operações |  | Falta de balanceamento nas atividades | Realizar cronoanálise | Performance | Montagem | Engenharia de Processos | 30/01/2026 | Em execução (Running)
|  |  | Criar plano de Montagem | Performance | Montagem | Engenharia de Processos | 10/09/2026 | Em execução (Running)
Bancadas de trabalho inadequadas em relação a padronização fabril e também à ergonomia operacional. |  | Bancadas confeccionadas a mais de 4 anos sem supervisão | Reformar bancadas utilizadas nas linhas a fim de reduzir os riscos ergonômicos no ambiente, estimular a proatividade de colaboradores e aumentar a segurança | Melhoria continua | Montagem | Engenharia de Processos | 30/06/2026 | Executado (Executed)
Não existe um plano de organização, não existe estoque definido, entre outros fatores importantes para manter o ambiente organizado |  | Falta de organização fabril | Criar plano de organização voltado à qualidade de ambiente | Melhoria continua | Montagem | Engenharia de Processos | 15/04/2026 | Executado (Executed)
Improdutividade, excesso de tempos e movimentos que não agregam valor |  | Não contar com compartimentos adequados para reduzir movimentos desnecessários | Confeccionar compartimentos com Flow Rack a fim de reduzir tempo e movimento de produção | Melhoria continua | Montagem | Engenharia de Processos | 30/07/2026 | Em execução (Running)
Fornos obstruindo corredores |  | Falta de espaço fisico para armagenazem | Confeccionar pallets para verticalização do estoque. | Melhoria continua | Expedição | Engenharia de Processos | 30/07/2026 | Em execução (Running)
|  | Falta de endereçamento | Definir e endereçar cada rua por linha e coluna. | Melhoria continua | Expedição | Engenharia de Processos | 30/07/2026 | Em espera (Stand by)
Improdutividade, excesso de tempos e movimentos que não agregam valor |  | Linha de montagem não atende padrão industrial | Implantação linha de montagem com sistema de esteira tracionada linha de fornos de bancada. | Melhoria continua | Montagem | Engenharia de Processos | 10/02/2026 | Executado (Executed)
|  |  | Revisão e Instalação parafusadeira Automática | Melhoria continua | Montagem | Engenharia de Processos | 10/02/2026 | Executado (Executed)
|  |  | Substituir parafusadeiras a bateria por pneumática | Melhoria continua | Montagem | Engenharia de Processos | 10/02/2026 | Executado (Executed)
|  |  | Instalação de Balancim em toda linha principal | Melhoria continua | Montagem | Engenharia de Processos | 10/02/2026 | Executado (Executed)
|  |  | Confecção de bancadas sistema de pré montagem | Melhoria continua | Montagem | Engenharia de Processos | 10/02/2026 | Executado (Executed)
|  |  | Alteração de layout/máquinas e dispositivos para construir um fluxo linear de operações. | Melhoria continua | Montagem | Engenharia de Processos | 10/02/2026 | Executado (Executed)
Improdutividade, excesso de tempos e movimentos que não agregam valor |  | Linha de montagem não atende padrão industrial | Implantação linha de montagem com sistema de esteira tracionada linha de fornos de embutir | Melhoria continua | Montagem | Engenharia de Processos | 30/7/2026 | Executado (Executed)
|  |  | Revisão e Instalação parafusadeira Automática | Melhoria continua | Montagem | Engenharia de Processos | 30/4/2026 | Executado (Executed)
|  |  | Substituir parafusadeiras a bateria por pneumática | Melhoria continua | Montagem | Engenharia de Processos | 30/7/2026 | Em execução (Running)
|  |  | Instalação de Balancim em toda linha principal | Melhoria continua | Montagem | Engenharia de Processos | 30/4/2026 | Executado (Executed)
|  |  | Confecção de bancadas sistema de pré montagem | Melhoria continua | Montagem | Engenharia de Processos | 30/7/2026 | Executado (Executed)
|  |  | Alteração de layout/máquinas e dispositivos para construir um fluxo linear de operações. | Melhoria continua | Montagem | Engenharia de Processos | 30/7/2026 | Executado (Executed)
Slitter com baixa taxa de Performance |  | Máquina com problemas operacionais devido a falta de manutenção e cuidados ap longo do periodo de operação. | Trazer o técnico da Esquadros para fazer as manutenções pendentes e trinamento operacional. | Performance | Estamparia | Industrial | 20/01/2026 | Executado (Executed)
Slitter com baixa taxa de Performance |  | Refile das laterais não tem desenrolador | Confecionar desenrolador para segregação dos refiles laterais | Performance | Estamparia | Engenharia de Processos | 30/4/2026 | Executado (Executed)
Indice elevado de peças para retrabalho setor de Estamparia |  | Falta de conferencia de dimensionais | Criar estação de conferencia com equipamentos e bancada com pedra/quadro sombra | Qualidade | Estamparia | Engenharia de Processos | 20/08/2027 | Aberta (Open)
Baixa taxa de Disponibilidade máquinas e dispositivos |  | Falta de manutenções preventivas | Criar plano de Manutenção Preventiva | Disponibilidade | Estamparia | Manutenção | 30/12/2025 | Executado (Executed)
Baixa taxa de Disponibilidade máquinas e dispositivos |  | Falta de manutenções preventivas | Executar plano de Manutenção Preventiva | Disponibilidade | Estamparia | Manutenção | 30/05/2026 | Atrasada (Delay)
Piso expedição não atende as condições de manuseio e transporte de Pallets |  | Pedra utilizada não é compátivel para o tipo de operação desempenhada | Reforma do piso com polimento | Melhoria continua | Expedição | Industrial | 30/8/2026 | Em execução (Running)
Baixa taxa de acuracidade itens comprados |  | Setor de almoxarifado com materiais espalhados por toda fábrica | Eliminar supermercado, verticalizar estoque de almoxarifado, alterar layout de porta paletes | Melhoria continua | Almoxarifado | Industrial | 30/01/2026 | Executado (Executed)
Baixa taxa de acuracidade itens comprados |  | Falta implementação de inventário cíclico | Implementação de inventário cíclico | Melhoria continua | Almoxarifado | Industrial | 30/12/2026 | Em execução (Running)
Materiais molhados/sujos - área com ocupação irregular |  | Parte lateral do almoxarifado não tem vidros | Colocar vidros nas janelas do almoxarifado | Melhoria continua | Almoxarifado | Industrial | 30/03/2026 | Executado (Executed)
Desabastecimento consumiveis |  | Nas existe um estoque minimo em cada setor | Confecionar armarios possibilitando que cada gestor controle os consumiveis utilizados na operação com estoque regulador minimo e máximo | Melhoria continua | TODOS | Manutenção | 20/07/2026 | Atrasada (Delay)
Alto indice de retrabalho e sucata setor de esmaltação e pintura. |  | Iluminação e equipamnetos não conformes | Ajustar iluminação da carga/descarga - Revisar cascatas/pistolas | Disponibilidade | Pintura/Esm. | Manutenção | 30/03/2026 | Executado (Executed)
Prensas trabalhando em desacordo com a norma |  | Falta de acompanhamento e atualizações | Adequar prensas conforme NR12 | Melhoria continua | Estamparia | Manutenção | 20/08/2026 | Em execução (Running)
Falta de compartilhamento das informações - engajamento e dissiminação dos resultados cultura da empresa - valores |  | Não era o esopo estudado anteriormente | Criar espaço adequado para reuniões (GD) instalar TV e caixa criar área para compartilhamento das informações - engajamento e dissiminação dos resultados cultura da empresa - valores | Melhoria continua | TODOS | Industrial | 10/04/2026 | Executado (Executed)
Área externa cheia de buracos |  | Degradação do piso externo | Reformar piso externo, criar área de escape | Melhoria continua | TODOS | Industrial | 20/02/2026 | Executado (Executed)
Sistema de esmaltação não permite esmaltar dos dois lados. |  | Cascatas e painel com itens a serem substituidos | Revisar cascatas/ painel possibilitando utilzar o módulo 2 e esmaltar peças dos dois lados. | Disponibilidade | Pintura/Esm. | Manutenção | 15/04/2026 | Executado (Executed)
Alimentador GTX 3/1 não trabalha em módo automático |  | Comunicação do CLP / Sistema de emergencia | Ajustar comunicação/alimentação e liberar a prensa para trabalhar em módo progressivo. | Disponibilidade | Estamparia | Manutenção | 05/03/2026 | Executado (Executed)
Perda produtiva no rebobinamento de tiras de refile lateral |  | Pentes com espessuara imcompativel | Retificar pentes do rebobinador Slitter | Disponibilidade | Estamparia | Manutenção | 10/08/2026 | Em execução (Running)
Climatização da fábica incompativel com operação |  | Sistema não possui troca de calor | Acoplar exaustores com sistema de chapéu na cumeeira do telhado permitindo a troca de calor | Melhoria continua | TODOS | Manutenção | 30/03/2026 | Executado (Executed)
Climatização da fábica incompativel com operação |  | Telhas iradiam calor para a fábrica | Pintar as telhas translúcidas que ficam acima da operação, impedindo que as mesmas projetem calor para a fábrica e raios UV diretamente nos colaboradores . | Melhoria continua | Montagem | Manutenção | 30/03/2026 | Executado (Executed)
Aceeso livre para a fábrica |  | Portão principal travado | Retirar portão principal, ajustar sistema de rolamentos, motorizar o acesso, adicionar interfone para autorizar o acesso a fábrica. | Melhoria continua | TODOS | Manutenção | 20/07/2026 | Executado (Executed)
Descarga de corrente na operação de Hypot |  | Não possui isolamento | Comprar tapetes que intercepetem a corrente elétrica, adaptar posto | Melhoria continua | Montagem | Industrial | 30/03/2026 | Executado (Executed)
Alto indice de devolução de produtos |  | Falta de inspeção por amostragem | Confeccionar LAP (Laboratório de análise de produtos) criar sistematica de isnpeção de produtos acabados por amostragem | Qualidade | Montagem | Industrial | 30/03/2026 | Executado (Executed)
Indice elevado de componentes inconformes |  | Não possui inspeção no recebimento | Desenvolver célula de recebimento, gerar sistêmática de recebimento com conferência assidua por itens/fornecedores. | Melhoria continua | TODOS | Industrial | 30/09/2026 | Executado (Executed)
Perda produtiva recorrente na linha de montagem |  | Linha precisa parar o processo de Montagem para retrabalhar os fornos de devolução. | Desenvolver ARP (área de recuperação de produtos) comportando todo o processo sistêmico e fisico. | Melhoria continua | Montagem | Industrial | 15/04/2026 | Executado (Executed)
Perda produtiva X retrabalhos |  | Atividades desenvolvidas com baixa taxa de qualidade e Performance | Desenvolver matriz de Polivalência X Policompetências | Melhoria continua | TODOS | Industrial | 15/8/2026 | Em execução (Running)
Poluição visual do ambiente,perda produtiva com movimentações desnecessárias.. |  | Máquinas despadronizadas no quesito organização,definir um padrão a ser seguido. | Definir padrão de layout das peças para todas as prensas, peças a produzir a esquerda e peças produzidas a direita. | Melhoria continua | Estamparia | Engenharia de Processos | 20/08/2026 | Em execução (Running)
Tempo elevado de setup por conta do peso baixo das bobinas. |  | Peso da bobina variando de 1000kg a 2000kg,contendo em média 500 metros por rolo,porém as ops minimas são de 1500m. | Analisar possível padronização de peso as bobinas para 6000kg,com esse peso já teríamos em apenas 1 bobina 1500m | Performance | Estamparia | Engenharia de Processos | 21/07/2026 | Executado (Executed)
planos de corte não condizentes com a capacidade da slitter. |  | Planos de corte com 6 a 8 cortes em 1 só, porém a slitter tem capacidade de corte por vez de 4 cortes. | Ajustar planos de cortes conforme a capacidade real da máquina. | Performance | Estamparia | Engenharia de Processos | 21/05/2026 | Executado (Executed)
Medidas das bobinas retrabalhadas iguais a das ferramentas |  | Medida e tolerãncia igual da bobina e da ferramenta,com isso não entrando na ferramenta. | Ajustar tolerãncias e medidas para que não ocorra de termos bobinas com medidas maiores ou iguais a das ferramentas. | Performance | Estamparia | Engenharia de Processos | 20/08/2026 | Em execução (Running)
Baixa taxa de Performance |  | Excesso de movimentos/Operação de estampar base da Trempe | Automatizar processo de estampar base da trempe | Performance | Estamparia | Engenharia de Processos | 30/08/2026 | Em execução (Running)
Baixa taxa de Performance |  | Excesso de movimentos/Operação de montagem da Mufla | Automatizar processo de Montagem da Mufla | Performance | Montagem | Engenharia de Processos | 30/09/2026 | Aberta (Open)
Baixa taxa de Performance/disponibilidade |  | Quebra constante da faca de corte/operação de avanço de alimentação da bobina até a faca, risco durante a alimentação em virtude da necessidade da retirada da pelicula | Alterar p sistema de alimentação da Perfiladeira de bobina para Blank, reposicionar encooder, acoplar motor ao alimentador e confeccionar molde para sistema de guilhotina. | Performance | Estamparia | Engenharia de Processos | 15/7/2026 | Atrasada (Delay) | Realizando pulmão para liberar máquina.
Baixa taxa de Performance |  | Excesso de movimentos/Operação de embalar fornos | Automatizar processo de esbalagem | Performance | Montagem | Engenharia de Processos | 15/10/2026 | Aberta (Open) | Realizando pulmão para liberar máquina.
Alto indice de sucata de MP |  | Estoque de matéria prima inconforme com a necessidae | aumentar espaço de área de armazenamento | Melhoria continua | Estamparia | Engenharia de Processos | 10/11/2026 | Aberta (Open)
|  |  | Confeccionar estrados para armazenamento | Melhoria continua | Estamparia | Engenharia de Processos | 10/11/2026 | Aberta (Open)
|  |  | Aumentar 01 vão da ponte rolante | Melhoria continua | Estamparia | Engenharia de Processos | 30/09/2026 | Em execução (Running)